## Planilha1
Descrição	Etapa	Possível solução para o risco	Observação
Servidor queimar por conta de raios	Backup de Informações	Realizar backup prévio para prevenir perda de dados	Chance de ocorrer baixa; impacto gravíssimo
Perda de informações essenciais	Problemas de Software	Contratar equipe de testes para realizar diversos testes antes de entregar uma funcionalidade	Chance de ocorrer média; impacto grave
Incompatibilidade de dados do sistema antigo para o sistema novo	Problemas de Software	Realizar estudo para verificar quais dados podem ser importados para o sistema e quais não possuem compatibilidade	Chance de ocorrer baixa; impacto grave
Bugs no sistema	Problemas de Software	Designar desenvolvedores para realizar a correção o mais breve possível dos bugs encontrados	Chance de ocorrer média; impacto grave
Sistema fora de ar	Ambiente de Utilização	Colocar o sistema para rodar num servidor em Nuvem	Chance de ocorrer média; impacto grave
Banco de Dados fora de ar	Ambiente de Utilização	Colocar o banco de dados junto com o servidor do sistema na Nuvem	Chance de ocorrer média; impacto grave
Quebra de contrato com a empresa do software	Problemas Internos	Realizar contrato com o cliente para que ao realizar a quebra do contrato, seja realizado um pagamento de uma quantia referente a multa.	Chance de ocorrer baixa; impacto grave
Ajustes realizados em prazos enormes	Problemas Internos	Criar sistema de pontuação com a empresa, caso ocorram itens como esse, diminuir os pontos, e se ao final do mês estiver zerado, não efetuar o pagamento naquele período.	Chance de ocorrer média; impacto grave
Lentidão no sistema	Problemas de Software	Realizar um backup e uma exclusão de dados a cada período de tempo estipulado com o cliente, para não armazenar muitos dados desnecessários no sistema	Chance de ocorrer média; impacto médio
Cliente final não realizar testes de novas funcionalidades	Problemas Externos	Definir prazo para homologação das novas funcionalidades, caso passe do prazo, automaticamente é dado como concluído a funcionalidade	Chance de ocorrer média; impacto médio
Escopo muda constantemente	Problemas Externos	Delimitar quantidade máxima para alteração de uma funcionalidade e prazo máximo para que se possa desenvolver a tempo e não ter muito retrabalho em cima da mesma	Chance de ocorrer baixa; impacto grave
Perda de documentos do projeto	Problemas Internos	Realizar cópia online de todos os documentos para que não corra o risco de perdê-los	Chance de ocorrer baixa; impacto grave
Troca do patrocinador do projeto	Problemas Externos	Realizar reuniões e apresentar protótipos mensalmente para o cliente, para que mantenha-se interessado no projeto	Chance de ocorrer baixa; impacto gravíssimo
Qualidade do Sistema não atender a expectativa do Cliente	Problemas Externos	Realizar desenvolvimento e apresentar andamento para o cliente mensalmente, para que se possa verificar a qualidade do Sistema	Chance de ocorrer baixa; impacto grave